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ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»    
«…»

[bookmark: _Hlk233272191]Администрация Выгоничского района  
«…»


Управление государственных
закупок Брянской области
«….»

АО «ЕЭТП»
«…»
                                                                          


РЕШЕНИЕ
по делу № РНП 32-1014


резолютивная часть решения оглашена
23.06.2026, решение изготовлено 25.06.2026                                                  г. Брянск

На основании ч.ч. 3, 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с Приказом Брянского УФАС России от 18.06.2026 года № 230/26, на основании обращения заказчика Администрация Выгоничского района  (вх. № 3757/26 от 17.06.2026), Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере закупок в составе:
Руководителя инспекции:  «…»
Членов Инспекции: «…»
в присутсвии:
«….» – представителя ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», действующего на основании доверенности № 7  от 22.06.2026,
«….» – представителя заказчика Администрация Выгоничского района,   действующей на основании доверенности №2117 от 22.06.2026,
«….» – представителя заказчика Администрация Выгоничского района,   действующей на основании доверенности №2118 от 22.06.2026
«….» – представителя заказчика Администрация Выгоничского района,   действующей на основании доверенности №2116 от 22.06.2026
в отсутствие: 
представителей уполномоченного органа (уведомлены надлежащим образом),
[bookmark: _Hlk233205225]в результате рассмотрения обращения заказчика Администрация Выгоничского района  (вх. № 3757/26 от 17.06.2026)  о включении сведений в отношении ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН «…») в связи с односторонним отказом подрядчика ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»  от исполнения муниципального контракта   № 0127200000226001834-713933-1398706 от 14.04.2026, предметом которого является ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в п .Деснянский Выгоничского района Брянской области, а также в результате проведения внеплановой проверки соблюдения заказчиком Администрация Выгоничского района, уполномоченным органом Управление государственных закупок Брянской области требований Закона о контрактной системе при проведении аукциона в электронной форме за № 0127200000226001834,
установила: 
1. 25.03.2026 года в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении электронного аукциона на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в п. Деснянский Выгоничского района Брянской области за №  0127200000226001834.                                             
2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта – 4 148 336,45 рублей.
3. На участие в электронном аукционе за №   0127200000226001834   было подано 6 (шесть) заявок.
[bookmark: _Hlk233205600] 4. Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 03.04.2026 №ИЭА  победителем электронного аукциона   за № 0127200000226001834    признан участник закупки с идентификационным номером заявки № 3041604  ООО   «ТЕХНОЛОГИЯ»  c ценой контракта 3 401 635,61 руб. 
5. 14.04.2026 между заказчиком Администрация Выгоничского района  и ООО  «ТЕХНОЛОГИЯ»  заключён контракт муниципальный контракт    № 0127200000226001834-713933-1398706 предметом которого является  ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в п. Деснянский Выгоничского района Брянской области.
Согласно п. 1.1.1 муниципального контракта  подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в п. Деснянский Выгоничского района Брянской области - (далее Объект) в объеме работ в соответствии со сметной документацией, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Пунктом 1.2 муниципального контракта установлено, что работы  по контракту выполняются в соответствии со сметной документацией, сметой контракта (Приложение № 1 к Контракту), и Программой работ (Приложение № 2 к Контракту).  
В соответствии 3.1 муниципального контратак Срок выполнения работ определен сторонами в один этап. 
Начало выполнения работ - с 01.05.2026 года.
Окончание выполнения работ – не позднее 30 июня 2026 года.
6. 25.05.2026 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» направило в адрес заказчика Администрация Выгоничского район письмо (исх. 84 от 25.05.2026) согласно которому просит заказчика уменьшить объемы работ предусмотренные проектно-сметной документацией до выделенных лимитов. Так же подрядчик просит заказчика в срочном порядке привести в соответствие выявленные недостатки в закупочной документации и уведомить письменно подрядчика о принятых мерах и процедуре дальнейшего взаимодействия по условиям контракта.
7. 03.06.2026 Заказчик направил в адрес подрядчика ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» требования об исполнении обязательств и об уплате неустойки (исх. 2063 от 03.06.2026) согласно которым  по состоянию на 03.06.2026 подрядчик к работам по исполнению муниципального контракта не приступил.  Так же заказчик просит подрядчика незамедлительно приступить к выполнению работ, так же произвести оплату пени (расчет прилагается) 
8. 04.06.2026  подрядчиком ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»  принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. В основу решения положены  существенные нарушения заказчиком условий контракта, а именно заказчик в установленный контрактом срок не передал подрядчику актом приемки-передачи строительную площадку, кроме того  начальная (максимальная) цена контракта, а так же в связи с доведёнными финансовыми лимитами  составила 4 148 336,45, но в тоже время согласно положительного заключения примерки сметной  стоимости № ПС-32-1-0069-26 от 18.02.2026 выданное АУБО «Государственная Экспертиза Брянской области»   начальная (максимальная ) цена составила 5 248 814,15. 
Решение подрядчика   об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в ЕИС 04.06.2026, 16.06.2026 решение вступило в законную силу, контракт считается расторгнутым.
9.05.06.206 заказчик направил в адрес подрядчика ответ на ранее направленное письмо подрядчика  (вх. 84 от 25.05.2026 исх. 2102 от 05.06.2026) согласно которого начально (максимальная) цена заключенного контракта определена согласно доведенным финансовым лимитом. Заказчик просит ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» надлежащим образом исполнить обязательства предусмотренные заключенным муниципальным контрактом.
10. 08.06.2026 Заказчик направил в адрес подрядчика  письмо (исх. 2128 от 08.06.2026)  согласно которого на состояние 08.06.2026 подрядчик к работам не приступил, в связи с этим Администрация Выгоничского района инициирует  проведение рабочего совещания которое состояться 09.06.2026 в 9:00.
11.08.06.2026  заказчик направил в адрес подрядчика (исх. 2186 от 08.06.2026)  Уведомление об отказе в принятии решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. 
12. 11.06.2026 заказчик направил в адрес подрядчика ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» ( исх. 2206 от 11.06.2026) Уведомление о необходимости явки на объект для приемки строительной площадки. Согласно данного уведомления 04.06.2026 заказчик по средствам электронной почты направил акт приемки передачи строительной площадки, крайняя дата подписания которого подрядчиком определена 10.06.2026, по состоянию на 11.06.2026 акт подрядчиком не подписан, в связи с эти заказник просят  явится представителя ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» на объект 16.06.2026 в 12:00  для приемки строительной площадки и подписания акта приема- передачи. 
13. 15.06.2026 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» направило в адрес заказчика ответ на уведомление о необходимости явки на объект для приемки строительной площадки  (исх. 108 от 15.06.2026) согласно которому учитывая сроки выполнения работ и несвоевременное выполнение обязательств со стороны заказчика по передачи строительной площадки. Подрядчик отказывается от исполнения условий контракта в соответствии   с раннее   поданным решением об одностороннем отказе
14.  16.06.2026 Заказчик составил акт согласно которому подрядчик от приемки строительной площадки и подписания акта приемки передачи уклонился в связи с неявкой 16.06.2026 на объект. 
По итогам рассмотрения обращения заказчика, проведения проверки, Инспекция Брянского УФАС России по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам:
1. Подрядчиком  ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»  04.06.2026 принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 0127200000226001834-713933-1398706  от 14.04.2026 предметом которого является на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в п. Деснянский Выгоничского района Брянской области.
Так, согласно ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно ч. 20.1 ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Инспекцией Брянского УФАС России установлено, что пунктом 8.6  предусмотрено, что расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
В основу принятого подрядчиком  решения положен факт существенного нарушения заказчиком условий контракта, а именно заказчик в установленный контрактом срок не передал подрядчику актом приемки-передачи строительную площадку, что послужило  препятствием для  исполнения контракта. 
Частью 21 статьи 95 Закона о контрактной системе решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Так, поскольку 04.06.2026 подрядчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального  контракта  и размещено  в единой информационной системе в сфере закупок (что подтверждается скриншотом из ЕИС) , то 16.06.2026 считается датой вступления решения ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»  об одностороннем отказе от исполнения  муниципального контракта в законную силу, с 17.06.2026  контракт между заказчиком и подрядчиком  считается расторгнутым.
Согласно пп. а п.  13 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)") (далее, Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078)  орган контроля рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе.
Подпунктом Б п. 13 Правил установлено, что по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства о контрактной системе.
Согласно ч. 22 ст. 95 Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
Поскольку в течение десятидневного срока (с 04.06.2026 по 16.06.2026) заказчик не устранил нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия подрядчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального  контракта, то с 17.06.2026 контракт считается расторгнутым.
Инспекция Брянского УФАС России, всесторонне и полно исследовав все обстоятельства дела при рассмотрении вопроса о включении сведений в отношении ООО ТЕХНОЛОГИЯ» в реестр недобросовестных поставщиков, пришла к выводу о недоказанности заказчиком Администрация Выгоничского района   в рамках заключенного муниципального контракта за №  0127200000226001834-713933-1398706 от 14.04.2026 недобросовестного поведения подрядчика.
Данный вывод подтверждается следующим:
В соответствии с ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Так, согласно пунктом 8.6 контракта предусмотрено, что Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (п. 8 ст. 95 Федерального № 44-ФЗ.).
В рассматриваемом случае исполнителем 03.06.2026 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи  с существенным  нарушением заказчиком условий контракта, а именно заказчик в установленный контрактом срок не передал подрядчику актом приемки-передачи строительную площадку, что послужило  препятствием для  исполнения контракта.
Так, согласно п. 1.1.1. муниципального контракта подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в п. Деснянский Выгоничского района Брянской области - (далее Объект) в объеме работ в соответствии со сметной документацией, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Согласно п. 1.2 муниципального контракта работы по контракту выполняются в соответствии со сметной документацией, сметой контракта (Приложение № 1 к Контракту), и Программой работ (Приложение № 2 к Контракту).  
Согласно п.  4.3.2 муниципального контракта Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем заключения контракта,  передать   Подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку (Приложение № 3 к Контракту),  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  Подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
 - в течение 5 (пяти) дней   со   дня,   следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    Подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
[bookmark: _Hlk142437676]В соответствии с п. 4.1.3 муниципального контракта подрядчик обязан в  течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения  от Заказчика  проекта  акта  приема-передачи  строительной  площадки,  а также документов,  которые  определены  приложением   к  контракту, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа. 
Исходя из представленной в адрес Брянского УФАС России переписки сторон, пояснений представителей заказчика, исполнителя, Инспекцией Брянского УФАС России установлено следующее:
25.05.2026 Подрядчик направил в адрес заказчика письмо (исх. 84 от 25.05.2026) согласно которого просит заказчика в срочном порядке привести в соответствие выявленные недостатки в закупочной документации в частности обоснования (максимальной) цены и уведомить письменно подрядчика о принятых мерах и процедуре дальнейшего взаимодействия по условиям контракта.
03.06.2026 Заказчик направил в адрес подрядчика требование об исполнении обязательств и об уплате неустойки (исх. 2063 от 03.06.2026) 
04.06.2026 Подрядчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта  № 0127200000226001834-713933-1398706 предметом которого является на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в п. Деснянский Выгоничского района Брянской области.
04.06.2026 заказчик посредствам электронной почты направил в адрес подрядчика собственноручно подписанный акт приемки передачи строительной площадки.
Представитель подрядчика на заседании комиссии пояснил, что в 04.06.2026 в адрес ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» поступал акт приемки передачи строительной площадки. Однако данный акт не был оформлен в соответствии  с  условиями заключенного муниципального контракта,  вследствии чего не был принят подрядчиком. 
Так согласно п. 11.3  муниципального контракта    случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
В соответствии с действующим законодательством РФ Заказчик должен оказывать содействие Подрядчику при исполнении Контракта, а не чинить препятствия к его исполнению. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Пункт 2 статьи 740 ГК РФ установлено, что договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В соответствии с положением пункта 1 статьи 718 ГК РФ Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Согласно п.   4.3.1. муниципального контракта   Со дня заключения контракта заказчик обязан осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
Согласно п. 4.3.2.контракта Заказчик обязан  в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем заключения контракта,  передать   Подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку (Приложение № 3 к Контракту),  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью.
Вместе с тем из представленных документов следует, что строительная площадка надлежащим образом Подрядчику передана не была. 
Вышеизложенное свидетельствует о неисполнении Заказчиком возложенной на него обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.2 муниципального контракта. 
Из части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе следует, что в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.
Основанием для включения информации в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приведшее к невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем электронного аукциона и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке заказчика о включении или не включении лица в реестр недобросовестных поставщиков нельзя ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. Закон о контрактной системе не содержит безусловной обязанности уполномоченного органа включать представленные Заказчиком сведения о подрядчике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае.
Согласно подпункту "а" пункта 15 Постановления N 1078 орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в случае, если заказчик не подтвердил существенное нарушение со стороны поставщика, а также если поставщик доказал принятие мер для исполнения контракта либо наличие обстоятельств непреодолимой силы.
В рассматриваемом случае  Инспекции Брянского УФАС России отсутствуют бесспорные доказательства недобросовестного поведения ООО «ТЕХНОЛОГИИ»  в связи с чем, антимонопольный орган приходит к  выводу о том, что сведения в отношении  ООО «ТЕХНОЛОГИИ» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
2. Согласно пп. а п. 13 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)") (далее, Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078) орган контроля рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе.
Подпунктом Б п. 13 Правил установлено, что по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства о контрактной системе.
2.1  В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать проект контракта.
Согласно части 11 статьи 34 Закона о контрактной системе Правительство Российской Федерации вправе установить типовые условия контрактов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок.
Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 N 572 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" (далее Постановление N 572) утверждены Типовые условия.
Предметом рассматриваемой закупки  является ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в п . Деснянский Выгоничского района Брянской области, следовательно заказчику надлежало  применить в контракте типовые условия в соответствии с Постановлением №572.
Однако Инспекцией  Брянского УФАС России при обозрение контракта установлено, что контракт не содержит в частности  пункт 15 Постановления №572 согласно которому подрядчик обязан нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, пункт 52 согласно которому подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение _____ и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Учитывая изложенное, Инспекция Брянского УФАС России  приходит к выводу, что вышеуказанные действия Заказчика, нарушают часть 11 статьи 34 Закона о контрактной системе, что содержит признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2 Заказчиком Администрация Выгоничского района  нарушены требования п. 10 части 2 ст.103 Закона о контрактной системе, в реестр контрактов включаются следующие информация и документы:  информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) и положения части 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, согласно которым, в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, в указанный орган направляется информация, указанная в пунктах 10 и 11 части 2 настоящей статьи, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, а информация, предусмотренная пунктом 13 части 2 настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке. При этом, если в соответствии с настоящим Федеральным законом контракт, документ о приемке, соглашение об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны с использованием единой информационной системы, такие документы, а также информация, содержащаяся в них и подлежащая включению в реестр контрактов, направляется с использованием единой информационной системы для включения в реестр контрактов в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания таких контракта, соглашений и решения, в день подписания документа о приемке, поскольку заказчиком не направлена в реестр контрактов информация о начислении неустойки за просрочку обязательства по контракту № 0127200000226001834-713933-1398706 от 14.04.2026  на  ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная в п. Деснянский Выгоничского района Брянской области  согласно требованиям об исполнения обязательств по контракту и об уплате неустойки №2063 от 03.06.2026
Учитывая предусмотренный частью 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в срок, заказчику надлежало направить сведения от начислении неустойки согласно требованиям об исполнения обязательств по контракту и об уплате неустойки №2063 от 03.06.2026 не позднее 10.06.2026, однако такая информация не была направлена в реестр контрактов на момент рассмотрения обращения.
Выявленное в действиях заказчика нарушение требований Закона о контрактной системе свидетельствует о признаках административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 9 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Инспекция Брянского УФАС России,

Решила:


1. Сведения в отношении ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»    (ИНН «…», «….») в реестр недобросовестных поставщиков не включать.
2. По итогам проведения внеплановой проверки признать в действиях заказчика Администрация Выгоничского района  нарушения положений ч. 11 ст. 34, п. 10 ч. 2 ст.103, ч. 3 ст. 103   Закона о контрактной системе.
3. Предписание об устранении выявленных нарушений требований ч. 11 ст. 34, п. 10 ч. 2 ст.103, ч. 3 ст. 103   не выдавать ввиду того, что контракт расторгнут.
4. Передать материалы жалобы соответствующему должностному лицу Брянского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.

Руководитель инспекции                                                                                        «….»

Члены инспекции                                                                                                    «…»
