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[bookmark: _Hlk232773595]ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»    
«…..»

Выгоничская поселковая администрация  
«….»


Управление государственных
закупок Брянской области
«….»

АО «ЕЭТП»
«….»


                                                                          
РЕШЕНИЕ
по делу № РНП 32-1017


резолютивная часть решения оглашена
25.06.2026, решение изготовлено 29.06.2026                                                  г. Брянск

На основании ч.ч. 3, 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с Приказом Брянского УФАС России от 22.06.2026 года № 232/26, на основании обращения заказчика Выгоничская поселковая администрация (вх. № 3791/26 от 19.06.2026), Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере закупок в составе:
Руководителя инспекции:  «..,»
Членов Инспекции: «…»
в присутствии:
«…,» – представителя ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС», действующего на основании доверенности № 2  от 25.06.2026,
«….» – Врио главы Выгоничской поселковой администрации,  действующей на основании Распоряжения от 03.03.2026 №19 «О временном исполнении обязанностей главы Выгоничской поселковой администрации,
«….» – представителя заказчика Выгоничская поселковая администрация,   действующего на основании доверенности б/н от 25.06.2026,
в отсутствие: 
представителей уполномоченного органа (уведомлены надлежащим образом),
[bookmark: _Hlk232673060]в результате рассмотрения обращения заказчика Выгоничская поселковая администрация (вх. № 3791/26 от 19.06.2026) о включении сведений в отношении ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» (ИНН «…») в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом подрядчика ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» от исполнения муниципального контракта  № 0127200000226001848-767781-1276076 от 13.04.2026, предметом которого является Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная в п. Выгоничи Выгоничского района Брянской области, а также в результате проведения внеплановой проверки соблюдения заказчиком Выгоничская поселковая администрация, уполномоченным органом Управление государственных закупок Брянской области требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) при проведении аукциона в электронной форме за № 0127200000226001848.
установила: 
1. 25.03.2026 года в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная в п. Выгоничи Выгоничского района Брянской области за №  0127200000226001848.                                             
2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта – 5 050 505,05 рублей.
3. На участие в электронном аукционе за №  0127200000226001848  было подано 2 (две) заявки.
[bookmark: _Hlk233371993][bookmark: _Hlk233205600] 4. Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 02.04.2026 №ИЭА победителем электронного аукциона за № 0127200000226001848    признан участник закупки с идентификационным номером заявки №  3041718   ООО   «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»  c ценой контракта 4 116 161,44  руб. 
5. 13.04.2026 между заказчиком Выгоничская поселковая администрация и ООО  «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» заключён муниципальный контракт № 0127200000226001848-767781-1276076, предметом которого является капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Спортивная в п. Выгоничи Выгоничского района Брянской области.
Согласно п. 1.1.1 муниципального контракта  подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по  капитальному ремонту  автомобильной дороги по ул. Спортивная в п.Выгоничи Выгоничского района Брянской области - (далее Объект) в объеме работ в соответствии со сметной документацией, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Пунктом 1.2 муниципального контракта установлено, что работы по контракту выполняются в соответствии со сметной документацией, сметой контракта (Приложение № 1 к Контракту), и Программой работ (Приложение № 2 к Контракту).  
В соответствии 3.1 муниципального контратак Срок выполнения работ определен сторонами в один этап. 
Начало выполнения работ - с 01.05.2026 года.
Окончание выполнения работ – не позднее 30 июня 2026 года.
6. 25.05.2026 ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» направило в адрес заказчика Выгоничская поселковая администрация письмо (исх. 83 от 25.05.2026), согласно которому просит заказчика уменьшить объемы работ, предусмотренные проектно-сметной документацией до выделенных лимитов. Так же подрядчик просит заказчика в срочном порядке привести в соответствие выявленные недостатки в закупочной документации и уведомить письменно подрядчика о принятых мерах и процедуре дальнейшего взаимодействия по условиям контракта.
7. 04.06.2026 Заказчик направил в адрес подрядчика ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» письмо (исх.№782 от 04.06.2026 на вх. №83 от 25.05.2026), в котором сообщает, что муниципальный контракт был заключен с ценой контракта, предложенной в заявке ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС», а также предлагает подрядчику выполнить обязательства, принятые в соответствии с муниципальным контрактом № 0127200000226001848-767781-1276076 от 13.04.2026, предметом которого является капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная в п. Выгоничи Выгоничского района Брянской области.
8. 04.06.2026 подрядчиком ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта (исх.№98 от 04.06.2026). В основу решения положены  существенные нарушения заказчиком условий контракта, а именно заказчик в установленный контрактом срок не передал подрядчику актом приемки-передачи строительную площадку, кроме того  начальная (максимальная) цена контракта, а так же в связи с доведёнными финансовыми лимитами  составила 5 050 505,05 руб., но в тоже время согласно положительному заключению проверки сметной  стоимости № ПС-32-1-0551-25 от 18.02.2026 выданное АУБО «Государственная Экспертиза Брянской области»   начальная (максимальная ) цена составила 7 892 329,11 руб. 
Решение подрядчика   об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в ЕИС 04.06.2026, 16.06.2026 решение вступило в законную силу, контракт считается расторгнутым.
9. 18.06.2026 заказчик направил в адрес подрядчика ответ на ранее направленное письмо подрядчика  (исх.№833  от 18.06.2026 га вх.№98 от 04.06.2026), согласно которому начально (максимальная) цена контракта в размере 5 050 505,05 руб. была определена на основании доведенных  финансовых лимитов. Заказчик просит ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» надлежащим образом исполнить обязательства предусмотренные заключенным муниципальным контрактом.
10. 23.06.2026 подрядчик ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»  направил в адрес заказчика письмо с указанием информации о причинах одностороннего расторжения контракта. 
Из текста данного письма следует, что 04.06.2026 подрядчиком посредством ЕИС было направлено решение об одностороннем расторжении контракта по причине несоблюдения заказчиком условий контракта в части передачи строительной площадки (п.4.3.2. Муниципального контракта).
Кроме того, подрядчик в письме указал, что заказчиком по состоянию на 04.06.2026 не принято никаких мер по решению выявленных недостатков в закупочной документации, касающихся цены контракта и уменьшения объема работ согласно выделенному лимиту денежных средств. 
По итогам рассмотрения обращения заказчика, проведения проверки, Инспекция Брянского УФАС России по контролю в сфере закупок пришла к следующему выводу:
Подрядчиком  ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»  04.06.2026 принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 0127200000226001848-767781-1276076 от 13.04.2026, предметом которого является капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная в п. Выгоничи Выгоничского района Брянской области.
Так, согласно ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно ч. 20.1 ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Инспекцией Брянского УФАС России установлено, что пунктом 8.6  заключенного муниципального контракта предусмотрено, что расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
В основу принятого подрядчиком  решения положен факт существенного нарушения заказчиком условий контракта, а именно заказчик в установленный контрактом срок не передал подрядчику актом приемки-передачи строительную площадку, что послужило  препятствием для  исполнения контракта. 
Частью 21 статьи 95 Закона о контрактной системе решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Так, поскольку 04.06.2026 подрядчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального  контракта  и размещено  в единой информационной системе в сфере закупок (что подтверждается скриншотом из ЕИС), то 16.06.2026 считается датой вступления решения ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»  об одностороннем отказе от исполнения  муниципального контракта в законную силу, с 17.06.2026  контракт между заказчиком и подрядчиком  считается расторгнутым.
Согласно пп. а п.  13 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»), (далее, Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078)  орган контроля рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе.
Подпунктом Б п. 13 Правил установлено, что по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства о контрактной системе.
Согласно ч. 22 ст. 95 Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
Поскольку в течение десятидневного срока (с 04.06.2026 по 16.06.2026) заказчик не устранил нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия подрядчиком  решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального  контракта, то с 17.06.2026 контракт считается расторгнутым.
Инспекция Брянского УФАС России, всесторонне и полно исследовав все обстоятельства дела при рассмотрении вопроса о включении сведений в отношении ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» в реестр недобросовестных поставщиков, пришла к выводу о недоказанности заказчиком Выгоничская поселковая администрация в рамках заключенного муниципального контракта за № 0127200000226001848-767781-1276076 от 13.04.2026 недобросовестного поведения подрядчика.
Данный вывод подтверждается следующим:
В соответствии с ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Так, согласно пунктом 8.6 муниципального контракта предусмотрено, что Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (п. 8 ст. 95 Федерального № 44-ФЗ.).
В рассматриваемом случае исполнителем 04.06.2026 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи  с существенным  нарушением заказчиком условий контракта, а именно заказчик в установленный контрактом срок не передал подрядчику актом приемки-передачи строительную площадку, что послужило  препятствием для  исполнения контракта.
Так, согласно п. 1.1.1 муниципального контракта  подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по  капитальному ремонту  автомобильной дороги по ул. Спортивная в п. Выгоничи Выгоничского района Брянской области - (далее Объект) в объеме работ в соответствии со сметной документацией, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Пунктом 1.2 муниципального контракта установлено, что работы по контракту выполняются в соответствии со сметной документацией, сметой контракта (Приложение № 1 к Контракту), и Программой работ (Приложение № 2 к Контракту).  
Согласно п. 4.1.3 муниципального контракта подрядчик обязан в  течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения  от Заказчика  проекта  акта  приема-передачи  строительной  площадки,  а также документов,  которые  определены  приложением   к  контракту, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа. 
В соответствии с  п.  4.3.2 муниципального контракта Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем заключения контракта,  передать   Подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку (Приложение № 3 к Контракту),  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  Подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
 - в течение 5 (пяти) дней   со   дня,   следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    Подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
Исходя из представленной в адрес Брянского УФАС России переписки сторон, пояснений представителей заказчика, исполнителя, Инспекцией Брянского УФАС России установлено следующее:
  25.05.2026 ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» направило в адрес заказчика Выгоничская поселковая администрация письмо (исх. 83 от 25.05.2026), согласно которому просит заказчика уменьшить объемы работ, предусмотренные проектно-сметной документацией до выделенных лимитов. Так же подрядчик просит заказчика в срочном порядке привести в соответствие выявленные недостатки в закупочной документации и уведомить письменно подрядчика о принятых мерах и процедуре дальнейшего взаимодействия по условиям контракта.
04.06.2026 Заказчик направил в адрес подрядчика ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» письмо (исх.№782 от 04.06.2026 на вх. №83 от 25.05.2026), в котором сообщает, что муниципальный контракт был заключен с ценой контракта, предложенной в заявке ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС», а также предлагает подрядчику выполнить обязательства, принятые в соответствии с муниципальным контрактом № 0127200000226001848-767781-1276076 от 13.04.2026, предметом которого является капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная в п. Выгоничи Выгоничского района Брянской области.
04.06.2026 подрядчиком ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта (исх.№98 от 04.06.2026). 
18.06.2026 заказчик направил в адрес подрядчика ответ на ранее направленное письмо подрядчика  (исх.№833  от 18.06.2026 га вх.№98 от 04.06.2026), согласно которому начально (максимальная) цена контракта в размере 5 050 505,05 руб. была определена на основании доведенных  финансовых лимитов. Заказчик просит ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» надлежащим образом исполнить обязательства предусмотренные заключенным муниципальным контрактом.
23.06.2026 подрядчик ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»  направил в адрес заказчика письмо с указанием информации о причинах одностороннего расторжения контракта, а именно, несоблюдение заказчиком условий контракта в части передачи строительной площадки (п.4.3.2. Муниципального контракта), не принятие мер по решению выявленных недостатков в закупочной документации, касающихся цены контракта и уменьшения объема работ согласно выделенному лимиту.
Представитель заказчика Выгоничская поселковая администрация  на заседании инспекции пояснил, что заказчиком посредством ЕИС был направлен акт приема-передачи строительной площадки вместе с муниципальным контрактом.
Однако, как пояснил представитель подрядчика на заседании инспекции, в адрес ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» не поступал акт приема-передачи строительной площадки, надлежащим образом оформленный в соответствии  с  условиями заключенного муниципального контракта.
 Инспекция Брянского УФАС России установила, что в системе ЕИС размещен Акт приема-передачи строительной площадки, являющийся Приложением №3 к муниципальному контракту №№ 0127200000226001848-767781-1276076.
Вместе с тем, в данном акте приема-передачи строительной площадки отсутствуют: 
- дата заключения муниципального контракта;
- адрес строительной площадки;
- состояние строительной площадки;
- подписи сторон. 
Согласно п. 11.3.  муниципального контракта в случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
В соответствии с действующим законодательством РФ Заказчик должен оказывать содействие Подрядчику при исполнении Контракта, а не чинить препятствия к его исполнению. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Пункт 2 статьи 740 ГК РФ установлено, что договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
В соответствии с положением пункта 1 статьи 718 ГК РФ Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
Согласно п.   4.3.1. муниципального контракта   со дня заключения контракта заказчик обязан осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
В силу п. 4.3.2. муниципального контракта Заказчик обязан  в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем заключения контракта,  передать   Подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку (Приложение № 3 к Контракту),  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью.
Вместе с тем из представленных документов следует, что строительная площадка надлежащим образом Подрядчику передана не была. 
Вышеизложенное свидетельствует о неисполнении Заказчиком возложенной на него обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.2 муниципального контракта. 
Из части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе следует, что в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.
Основанием для включения информации в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приведшее к невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем электронного аукциона и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке заказчика о включении или не включении лица в реестр недобросовестных поставщиков нельзя ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. Закон о контрактной системе не содержит безусловной обязанности уполномоченного органа включать представленные Заказчиком сведения о подрядчике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае.
Согласно подпункту "а" пункта 15 Постановления N 1078 орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в случае, если заказчик не подтвердил существенное нарушение со стороны поставщика, а также если поставщик доказал принятие мер для исполнения контракта либо наличие обстоятельств непреодолимой силы.
В рассматриваемом случае у Инспекции Брянского УФАС России отсутствуют бесспорные доказательства недобросовестного поведения ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»  в связи с чем, антимонопольный орган приходит к  выводу о том, что сведения в отношении  ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Инспекция Брянского УФАС России,

Решила:

Сведения в отношении ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» (ИНН «…», «….») в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.



Руководитель инспекции                                                                                        «….»

Члены инспекции                                                                                                    «…»
